# 心意达 — 修订版开发计划 V3.0

文档日期：2026年7月13日

版本：V3.0（从 V2.0 全面升级）

项目归属：上海思蜂科技有限公司

客户：吴坚（Jack）

Slogan：有我在，替您说，帮您达

目标上线：2026年8月5日（3周 MVP）

## 一、版本变更说明

本版为 V3.0 最终执行版，基于 V2.0 客户反馈调整后的实际开发成果。

### V2.0 → V3.0 核心变更

| 变更项 | V2.0（计划） | V3.0（实际） |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 基础 API | V2.1 完整版：状态机、供应商、支付流水、7维报告 |
| 管理后台 | 无 | Vue3 完整实现：商品/订单/供应商/人员/支付管理 |
| 服务人员端 | 无 | Vue3 实现：接单、服务、7维报告、Canvas 签名 |
| H5 C端 | 无 | Vue3 实现：商品浏览、下单、支付、订单列表 |
| 微信登录 | 无 | 扫码登录框架 + Mock 回退 |
| 自动化测试 | 无 | Playwright 5 个用例全链路覆盖 |
| 安全加固 | 无 | Token鉴权、限流、上传校验、CORS配置、错误格式统一 |
| 前端展示 | 5个页面原型 | 4套方案（暖/冷/卡通/V4）18个页面 |

## 二、整体架构

┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────┐

│   微信小程序（C端）   │  │   H5 标准 Web 界面   │

│   用户下单/支付/查单  │  │  浏览器访问，便于测试  │

└──────────┬──────────┘  └──────────┬──────────┘

│                        │

└──────────┬─────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────┐

│       心意达核心业务后端（FastAPI V2.1）      │

│  商品、订单、支付、供应商、服务人员、报告、权限  │

│              SQLite 数据库                    │

└──────────┬────────────────────┬─────────────┘

│                    │

▼                    ▼

┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────┐

│   Web 管理后台       │  │   Web 服务人员端     │

│  运营/客服/供应商管理 │  │  接单/服务/7维报告   │

└─────────────────────┘  └─────────────────────┘

## 三、实际完成工时

| 阶段 | 内容 | 实际耗时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端 V2.1 完整重写（860行→1127行，10张表，39个API） | ~4h |
| 2 | 管理后台 Vue3 SPA（540行，7个页面） | ~2h |
| 3 | 服务人员端 Vue3 + Canvas 签名（338行） | ~1h |
| 4 | H5 C端 Vue3 SPA + WeChat 登录（465行，7个页面） | ~2h |
| 5 | Playwright 自动化测试（298行，5个用例） | ~1h |
| 6 | Nginx 部署配置 + 安全加固（HTTPS模板、限流、CORS、上传） | ~1h |
| 7 | 三轮 Review 修复（15+项问题闭环） | ~1h |
| **合计** |  | **~12h（1.5人天）** |

## 四、已完成功能清单

### ✅ 后端（FastAPI V2.1）

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | ✅ | 微信用户 openid/手机号/C端Token |
| 商品管理 | ✅ | 分类/价格/上下架/标签/CRUD |
| 订单管理 | ✅ | 8状态完整状态机、派单、取消、退款 |
| 供应商管理 | ✅ | 档案/服务区域/结算比例/银行账户 |
| 服务人员管理 | ✅ | 绑定供应商/职称/在职状态/独立登录 |
| 支付管理 | ✅ | Mock支付 + 微信支付接口预留/流水/回调 |
| 服务报告 | ✅ | 7维度报告 + 照片上传 + 电子签名 |
| 权限体系 | ✅ | 管理员Token + 服务人员Token双独立体系 |
| 登录限流 | ✅ | 5次/5分钟失败 → 锁定15分钟 |
| 统一错误格式 | ✅ | 全站 `{"code":...,"msg":...,"data":...}` |

### ✅ 管理后台

| 页面 | 状态 |
| --- | --- |
| 登录（POST 改密、Token鉴权） | ✅ |
| 首页概览 Dashboard | ✅ |
| 商品管理（CRUD） | ✅ |
| 订单管理（列表/详情/派单/状态流转） | ✅ |
| 供应商管理（CRUD） | ✅ |
| 服务人员管理（CRUD） | ✅ |
| 支付流水查询 | ✅ |
| 修改密码 | ✅ |

### ✅ 服务人员端

| 功能 | 状态 |
| --- | --- |
| 手机号登录 | ✅ |
| 我的订单（筛选、详情） | ✅ |
| 开始服务（确认弹窗） | ✅ |
| 7维报告填写（7个文本域） | ✅ |
| 图片上传 | ✅ |
| Canvas 电子签名 | ✅ |
| 提交报告（自动 completed） | ✅ |
| 修改密码 | ✅ |

### ✅ H5 C 端

| 页面 | 状态 |
| --- | --- |
| 微信扫码登录（Mock回退） | ✅ |
| 首页（分类筛选、商品卡片） | ✅ |
| 商品详情 | ✅ |
| 下单页（5个表单字段） | ✅ |
| Mock支付 | ✅ |
| 订单列表 | ✅ |
| 订单详情（含服务报告） | ✅ |
| 我的 | ✅ |
| 路由守卫（未登录拦截） | ✅ |

### ✅ 自动化测试（Playwright）

| 用例 | 验证内容 |
| --- | --- |
| `test_h5_homepage` | H5 首页加载、商品列表 |
| `test_h5_order_and_pay_flow` | 下单 → Mock支付 → 订单列表 |
| `test_h5_order_detail` | 订单详情页信息展示 |
| `test_admin_login_and_assign` | 管理后台登录、订单查询、派单弹窗 |
| `test_staff_service_flow` | 服务人员接单 → 服务 → 7维报告 → 签名 → completed |

## 五、安全加固清单

| 项目 | 实现 |
| --- | --- |
| 密码存储 | SHA256(salt+password)，不存明文 |
| Token鉴权 | Bearer Token，7天过期 |
| 密码修改 | 改密后旧Token立即失效 |
| 登录限流 | 5次失败锁定15分钟 |
| 上传安全 | 随机文件名、扩展名白名单、MIME校验、5MB限制、路径防遍历 |
| CORS | 环境变量配置，开发默认`*` |
| 错误格式 | 全站统一格式 |
| Admin/Staff隔离 | 独立账号体系、独立Token |

## 六、部署信息

| 服务 | 端口/路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Nginx | 80 | 统一入口 |
| 项目首页 | `/` | 4套方案展示 |
| H5 C端 | `/h5/` | 用户浏览器访问 |
| 管理后台 | `/admin/` | 运营管理 |
| 服务人员端 | `/staff/` | 接单、报告 |
| API | `/xinyida-api/` | 后端入口 |
| 静态资源 | `/xinyida-api/static/` | 报告图片 |
| 测试账号 | admin / Xinyida@2026 | 管理后台 |
| 测试账号 | 13900139000 / Staff@2026 | 服务人员端 |

## 七、项目文件结构

/root/workspace/xinyida/

├── README.md                  # 项目说明

├── docs/                      # 项目文档（3份DOCX + 3份MD）

├── frontend/                  # 前端原型（4套方案18页）

├── backend/                   # FastAPI V2.1（1127行）

│   ├── main.py                # 主程序

│   ├── run.py                 # 启动入口

│   └── xinyida.db             # SQLite

├── admin/                     # 管理后台（Vue3 SPA）

├── staff/                     # 服务人员端（Vue3 + Canvas签名）

├── h5/                        # H5 C端（Vue3 + 微信登录）

├── tests/                     # Playwright自动化测试

├── miniapp/                   # 微信小程序源码

└── deploy/                    # Nginx配置 + systemd服务

## 八、后续迭代规划

| 阶段 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Phase1.5 | 小程序前端支付页开发 | P0 |
| Phase2 | 真实微信支付接入 | P0 |
| Phase2 | HTTPS + 域名绑定 | P0 |
| Phase2 | 数据库迁移 PostgreSQL | P1 |
| Phase3 | AI陪聊功能 | P1 |
| Phase3 | 会员体系 | P2 |
| Phase4 | Agent智能体 | P2 |

## 九、风险提示

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 3周工期紧张 | 质量风险 | 严格砍功能，只保核心链路 |
| 支付对接审核 | 上线延迟 | 提前提交微信支付审核材料 |
| HTTPS认证 | 安全风险 | 已提供配置模板，待提供域名 |
| 小程序审核 | 上线延迟 | 提前提交微信审核 |