# 心意达 — 修订版开发计划（V2.0）

上海思蜂科技有限公司

家庭与社交的情感链接平台   V2.0

编制日期：2026年7月10日  |  机密文件

# 一、版本变更说明

本版为V2.0修订版，根据客户吴坚（Jack）的反馈意见进行调整。核心变更：

1. 压缩周期：原4个阶段 → 改为3周极限MVP + 后续迭代

2. 裁剪功能：激活码、服务端小程序、SOP系统、AI陪聊移出Phase1

3. UI调整：牵挂改为对话模式、小乐帮办改为两个浮标、回忆盒区分收/发

4. 目标上线：2026年8月5日（约3周工期）

| 对比项 | V1.0（原方案） | V2.0（修订版） |
| --- | --- | --- |
| 总周期 | 20-27周（4阶段） | 3周MVP + 后续迭代 |
| Phase1范围 | 114人天，全功能 | 压缩至核心功能 |
| 激活码 | Phase1必做 | 移出Phase1 |
| 服务端小程序 | Phase1必做 | 移出Phase1 |
| SOP填报系统 | Phase1必做（15人天） | 移出Phase1 |
| AI陪聊 | Phase2 | 留入口显示"开发中" |
| 牵挂界面 | 列表形式 | 纯文字对话模式 |
| 小乐帮办 | 多服务列表 | 两个浮标+信息窗口 |
| 回忆盒 | 基础版 | 区分"收到的"vs"订的" |
| 目标上线 | 未明确 | 2026年8月5日 |

# 二、Phase1 MVP（7月10日 - 8月5日，约3周）

目标：跑通"探视服务"核心交易闭环，8月初上线验证商业模式。

| 模块 | 任务 | 工时(人天) | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI设计 | 核心页面高保真设计 | 5 | P0 | 引导首页/商城/订单/牵挂(对话模式)/小乐帮办/我的 |
|  | UI切图+标注 | 3 | P0 | 按设计师稿精确还原 |
| 用户端 | 引导首页+心意商城 | 10 | P0 | 时段问候、右滑引导、类目展示、商品详情 |
|  | 牵挂（对话模式） | 5 | P0 | 纯文字对话式引导，情感化交互 |
|  | 小乐帮办页面 | 3 | P0 | 两个浮标(帮办/AI客服)+信息窗口 |
|  | 订单流程+支付 | 10 | P0 | 填写信息→心意留言→微信支付 |
|  | 登录/注册 | 5 | P0 | 微信授权+手机号登录 |
|  | 我的/回忆盒 | 5 | P0 | 个人中心、订单列表、回忆盒(收到的vs订的) |
| 管理后台 | 订单管理 | 5 | P0 | 订单列表、状态管理、退款处理 |
|  | 服务人员管理 | 3 | P0 | 手动录入人员信息+照片，客户端展示 |
|  | 商品/类目管理 | 3 | P0 | 类目编辑、商品编辑、价格管理 |
|  | 内容管理 | 2 | P1 | 引导词/问候语/活动信息后台可编辑 |
| 后端 | 数据库设计+API | 8 | P0 | 用户/订单/商品/支付基础API |
|  | 部署+运维 | 3 | P0 | 服务器配置、域名、HTTPS、上线 |
| 测试 | 全链路测试+联调 | 5 | P0 | 核心流程冒烟测试、支付测试 |
| 合计 |  | ~75人天 |  | 约3周，3-4人并行 |

团队配置（建议）：前端1人、后端1人、UI/UX 1人（兼职测试）、项目经理1人（客户对接）

# 三、后续迭代规划

Phase1上线后，根据市场反馈动态调整优先级。以下为建议顺序：

| 阶段 | 内容 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase2 | 激活码系统+服务端小程序 | 3-4周 | 激活码生成/验证/分享返利；服务人员任务中心+SOP填报 |
| Phase2 | 寻访报告系统 | 2-3周 | SOP数据→图文报告，含拍照上传+电子签名 |
| Phase3 | AI陪聊+V2 | 3-4周 | 模拟家人对话，语音合成 |
| Phase3 | 会员体系 | 1-2周 | 月/半年/全年会员，9折优惠 |
| Phase4 | Agent智能体 | 3-4周 | 智能贺卡生成、语音搜索、智能客服 |

# 四、预算估算

## 4.1 Phase1 MVP预算

| 项目 | 人天 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI设计 | 8 | 1,000 | 8,000 |
| 前端开发 | 40 | 1,000 | 40,000 |
| 后端开发 | 20 | 1,000 | 20,000 |
| 测试联调 | 7 | 800 | 5,600 |
| 项目管理 | 15 | 800 | 12,000 |
| 合计 | ~90 |  | 约85,600元 |

备注：以上为外包团队参考报价。若客户有自有技术人员，可进一步压缩成本。

## 4.2 总预算建议

| 交付模式 | 预算区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Phase1 MVP（3周） | 7-10万 | 8月初上线核心闭环 |
| Phase1+Phase2 | 12-18万 | 含激活码+服务端+寻访报告 |
| 全版本（Phase1-4） | 18-28万 | 含AI陪聊+Agent智能体 |

## 4.3 年度运营成本

| 项目 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（2核4G起步） | ~200元 | ~2,400元 |
| 数据库 | ~150元 | ~1,800元 |
| OSS文件存储 | ~30元 | ~360元 |
| 微信小程序认证 | — | 300元 |
| 短信服务 | ~80元 | ~960元 |
| 域名+SSL | — | 100元 |
| 合计 |  | ~5,920元/年 |

# 五、客户反馈采纳情况

| 客户意见 | 采纳 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 暂不采用激活码功能 | ✅ | 移出Phase1，Phase2再做 |
| 服务端/SOP延后 | ✅ | Phase2再开发 |
| 服务人员信息手动录入+展示 | ✅ | Phase1管理后台实现 |
| 牵挂→纯文字对话模式 | ✅ | 重新设计为对话式引导 |
| 小乐帮办→两个浮标 | ✅ | 帮办+AI客服，简洁化 |
| 陪我聊天→AI陪聊暂缓 | ✅ | 改名+留入口显示"开发中" |
| 回忆盒区分"收到的"vs"订的" | ✅ | 重新设计数据结构 |
| 8月初上线 | ✅ | 压缩至3周MVP |
| 按设计师稿精确还原 | ✅ | UI设计阶段重点保障 |
| 信息输出窗口（后台编辑） | ✅ | 管理后台增加内容管理模块 |

# 六、风险提示

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 3周工期紧张 | 质量风险 | 严格砍功能，只保核心链路 |
| 支付对接审核 | 上线延迟 | 提前提交微信支付审核材料 |
| 无服务端探视执行 | 服务闭环不完整 | 过渡方案：线下派单+拍照回传 |
| UI还原度 | 客户满意度 | Phase1重点保障UI设计稿还原 |
| 8月暑假影响 | 开发人员可用性 | 提前锁定团队资源 |