# 心意达 — 开发计划与预算

上海思蜂科技有限公司

家庭与社交的情感链接平台   V1.0

编制日期：2026年7月  |  机密文件

# 一、项目规模评估

与最初版本（到家服务平台）相比，心意达在功能复杂度、业务链路、交互设计要求上均有显著提升。以下为关键对比：

| 维度 | 原方案（到家服务） | 心意达（情感链接平台） | 复杂度变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户端页面数 | ~15个 | ~25个 | ↑ 67% |
| 核心业务链路 | 1条（自己下单→使用） | 3条（送礼/探视/帮办） | ↑ 200% |
| 交互复杂度 | 标准列表+详情 | 情感引导+左右滑动+时段问候 | ↑ 100% |
| SOP系统 | 无 | 10大类60+项标准表单 | 新增 |
| AI功能 | 无 | AI陪聊/贺卡生成/语音合成 | 新增 |
| 政府合规 | 无 | MZ/T 237—2024标准 | 新增 |
| 激活码体系 | 无 | 激活码+分享+返利+回忆盒 | 新增 |

## 1.1 功能点统计

| 端 | P0（必须） | P1（重要） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户端小程序 | 18 | 7 | 25 |
| 服务人员端小程序 | 8 | 2 | 10 |
| 管理后台PC | 4 | 4 | 8 |
| 合计 | 30 | 13 | 43 |

# 二、开发阶段划分

建议采用MVP分阶段交付策略，分为4个阶段，每阶段可独立上线：

## 第一阶段：MVP核心版（8-10周）

目标：跑通"探视服务"核心闭环，验证商业模式

| 任务 | 工时（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UI/UX设计 | 10 | 核心页面设计：引导首页、商城、订单流程、激活码 |
| 用户端：引导首页+心意商城 | 15 | 时段问候、右滑引导、类目展示、商品详情 |
| 用户端：订单流程+支付 | 10 | 填写信息、心意留言、微信支付、激活码生成 |
| 用户端：寻访报告查看 | 5 | 报告卡片列表+完整报告展示 |
| 用户端：登录/注册/激活码登录 | 8 | 微信授权+手机号+激活码登录 |
| 用户端：我的/回忆盒 | 5 | 个人中心、订单列表、回忆盒基本版 |
| 服务端：任务中心+执行 | 10 | 任务列表、接受/拒绝、开始/完成 |
| 服务端：SOP填报系统 | 15 | 10大类表单引擎、拍照上传、电子签名 |
| 服务端：报告自动生成 | 5 | SOP数据→图文报告 |
| 管理后台：订单管理 | 5 | 订单列表、状态管理 |
| 管理后台：服务人员管理 | 3 | 添加/禁用账号 |
| 管理后台：商品/类目管理 | 3 | 类目编辑、商品编辑 |
| 后端基础设施 | 10 | 数据库设计、API框架、文件存储、部署 |
| 测试+联调 | 10 | 全链路功能测试、性能测试 |
| 合计 | ~114人天 | 约2个月 |

## 第二阶段：情感增强版（4-6周）

目标：完善情感化体验和引导机制

| 任务 | 工时（人天） |
| --- | --- |
| 牵挂模块开发 | 8 |
| 情感引导词系统+后台可编辑 | 5 |
| 陪我聊天（AI模拟对话V1） | 10 |
| 分享二维码+返利机制 | 5 |
| 小乐帮办页面 | 3 |
| 会员体系（月/半年/全年） | 5 |
| 管理后台：数据看板V1 | 5 |
| 管理后台：内容管理（引导词/问候语） | 3 |
| 测试联调 | 8 |
| 合计 | ~52人天 |

## 第三阶段：增值服务版（4-5周）

目标：上线增值服务类目，完善服务人员端

| 任务 | 工时（人天） |
| --- | --- |
| 商城全类目上线（父母/子女/宗教/人情） | 8 |
| 转平台人工对接流程 | 5 |
| 服务端：历史记录/统计分析 | 5 |
| 管理后台：客服系统 | 8 |
| 管理后台：返利管理 | 3 |
| 寻访报告优化（对比历史数据） | 5 |
| 测试联调 | 8 |
| 合计 | ~42人天 |

## 第四阶段：智能增强版（4-6周）

目标：AI能力全面上线，形成差异化壁垒

| 任务 | 工时（人天） |
| --- | --- |
| Agent智能贺卡生成 | 8 |
| AI语音合成（模拟家人声音） | 10 |
| 智能客服 | 5 |
| 语音搜索"给谁送礼" | 5 |
| 陪我聊天升级（情感陪伴V2） | 8 |
| 应急处理流程系统化 | 5 |
| 全量回归测试+优化 | 8 |
| 合计 | ~49人天 |

## 总工期预估

| 阶段 | 周期 | 累计 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：MVP核心版 | 8-10周 | 8-10周 |
| 第二阶段：情感增强版 | 4-6周 | 12-16周 |
| 第三阶段：增值服务版 | 4-5周 | 16-21周 |
| 第四阶段：智能增强版 | 4-6周 | 20-27周 |

备注：MVP核心版即可上线运营，后续阶段可根据市场反馈动态调整优先级。

# 三、团队配置建议

| 角色 | 人数 | 阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全程 | 需求管理、进度把控、客户对接 |
| UI/UX设计师 | 1 | 第1-2阶段 | 界面设计、交互原型、视觉规范 |
| 前端开发（小程序） | 1-2 | 全程 | 用户端+服务端小程序 |
| 前端开发（管理后台） | 1 | 第1-3阶段 | PC管理后台 |
| 后端开发 | 1-2 | 全程 | API开发、数据库、部署运维 |
| 测试工程师 | 1 | 全程 | 功能测试、联调测试、验收 |
| AI/算法工程师 | 1 | 第2-4阶段 | AI陪聊/贺卡/语音合成 |

# 四、预算估算

以下预算基于当前市场价格区间，按不同交付方式给出参考报价：

## 4.1 按阶段报价（外包团队）

| 阶段 | 人天 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：MVP核心版 | ~114 | 800-1,200元/人天 | 91,200-136,800元 |
| 第二阶段：情感增强版 | ~52 | 800-1,200元/人天 | 41,600-62,400元 |
| 第三阶段：增值服务版 | ~42 | 800-1,200元/人天 | 33,600-50,400元 |
| 第四阶段：智能增强版 | ~49 | 800-1,200元/人天 | 39,200-58,800元 |
| 合计 | ~257人天 |  | 205,600-308,400元 |

## 4.2 按交付模式报价

| 模式 | 预算区间 | 适合情况 |
| --- | --- | --- |
| MVP核心版（仅阶段1） | 9-14万 | 预算有限，先跑通核心闭环验证 |
| 基础全功能版（阶段1-2） | 13-20万 | 核心业务+情感体验完整上线 |
| 标准全功能版（阶段1-3） | 17-25万 | 全类目+管理后台完整版 |
| 完整旗舰版（阶段1-4） | 20-31万 | 含AI能力，最强差异化 |

## 4.3 年度运营成本预估

| 项目 | 月费 | 年费 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（ECS 4核8G） | ~300元 | ~3,600元 |
| 数据库（RDS MySQL） | ~200元 | ~2,400元 |
| OSS文件存储 | ~50元 | ~600元 |
| 微信小程序认证 | — | 300元 |
| 域名+SSL | — | 100元 |
| 短信服务 | ~100元 | ~1,200元 |
| AI API调用（陪聊/合成等） | ~500元 | ~6,000元 |
| CDN/带宽 | ~100元 | ~1,200元 |
| 合计 | ~1,250元/月 | ~15,400元/年 |

备注：以上为初期运营成本。若接入政府探视服务项目，云资源需按等保要求升级，费用另计。

# 五、风险与注意事项

| 风险项 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 探视服务人员招聘与管理 | 核心服务质量 | 初期自建团队+本地合作；中期平台化 |
| 政府探视服务合规 | 资质要求 | 提前对接民政部门，确认标准符合性 |
| AI语音合成伦理 | 用户隐私+合规 | 明示AI生成内容，获取用户授权 |
| 激活码安全性 | 防止滥用 | 激活码绑定手机号+有效期+单次使用 |
| 微信小程序审核 | 上线周期 | 提前熟悉审核规则，避免政策风险 |
| 用户教育成本 | 转化率 | 通过情感引导降低使用门槛 |

# 六、给客户的建议

1. 建议优先上线MVP核心版（阶段1），快速跑通"探视服务"商业闭环，验证真实市场需求。

2. "探视服务"是平台的核心差异化和竞争壁垒，建议第一批资源全部投入此链路。

3. AI陪聊/贺卡生成等智能功能虽然亮点突出，但建议放在第二阶段以后，避免技术风险拖慢上线。

4. 如果客户有政府关系资源（民政/街道），建议尽早对接，政府购买探视服务是稳健的现金流来源。

5. "回忆盒"是用户留存的关键设计——用户离开成本随着回忆盒内容增加而升高。

6. 引导词/问候语等情感内容须后台可编辑，方便运营根据节日、热点实时调整。